## Sheet1
附件3
组建市属国有企业集团工作流程图（工作时限）
| 成立筹备组 | 6月20日前 | 市委组织部会同责任部门和市国资委，拟定筹备组组成应遵循的原则，提出建议人选，报市委审定，批复成立筹备组。
| 制订组建方案 | 6月30日前 | 由责任领导牵头，各责任部门和筹备组共同按照市委批准的推进市属国有资产战略性重组组建企业集团实施方案，制订集团组建方案，提请市组建国有企业集团工作领导小组会议初审。
| 批复组建方案 | 7月9日前 | 各集团组建方案报市政府常务会议审定，由市政府批复，同时由市委组织部按干部管理程序配备集团领导班子。
| 开展组建工作 | 7月23日前 | 各集团领导班子按照市政府批复的组建方案，开展组建工作，起草公司章程，完善组织机构，拟订“三定方案”。
| 完成组建工作 | 7月31日前 | 市国资委对公司章程、组织机构、“三定方案”予以批复，各集团完成工商注册登记。同时，在责任部门的指导下，各集团对拟划转的资产进行必要的财务审计评估，国资监管机构依据评估审计报告，对资产进行划转、划拨。